## Características WABEE
WABEE – Plataforma SaaS de Marketing Conversacional
Listado Completo de Características · Planificación de Hitos y Avance
# | HITO | MÓDULO | CARACTERÍSTICA / REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA | ESTADO | PRIORIDAD
HITO 1 – Core Conversacional
1 | Core Conversacional | Gestión de Canales WhatsApp | Agregar y validar número de WhatsApp Business vía Meta API | Conectar canal | Completado | Alta
2 | Core Conversacional | Gestión de Canales WhatsApp | Ping de validación de credenciales Meta al agregar canal | Validar credenciales Meta API al crear canal | Completado | Alta
3 | Core Conversacional | Gestión de Canales WhatsApp | Activación y gestión de webhooks entrantes | Recibir mensajes y eventos desde Meta | Completado | Alta
4 | Core Conversacional | Gestión de Canales WhatsApp | Monitoreo de salud del canal (health_status: green/yellow/red) | Indicador visual de estado del canal en tiempo real | Completado | Alta
5 | Core Conversacional | Gestión de Canales WhatsApp | Renovación automática de tokens de acceso | Evitar desconexiones por tokens expirados | Parcial | Alta
6 | Core Conversacional | Modelo Conversacional | Entidad Thread como estado lógico independiente del canal | Unifica conversaciones multicanal bajo un mismo contexto | Completado | Alta
7 | Core Conversacional | Modelo Conversacional | Entidad Conversation por canal (WhatsApp / Web) | Canal específico vinculado a un thread | Completado | Alta
8 | Core Conversacional | Modelo Conversacional | Estado del thread: open / pending / closed | Control del ciclo de vida de cada conversación | Completado | Alta
9 | Core Conversacional | Modelo Conversacional | Context State (JSON) persistente por thread | Almacena variables y estado del flujo activo | Completado | Alta
10 | Core Conversacional | Inbox Colaborativo | Vista unificada de conversaciones por thread | Panel central de atención al cliente | Completado | Alta
11 | Core Conversacional | Inbox Colaborativo | Asignación manual de conversaciones a agentes | El supervisor/admin asigna manualmente | Completado | Alta
12 | Core Conversacional | Inbox Colaborativo | Asignación automática de conversaciones | Distribución basada en reglas configurables | No iniciado | Alta
13 | Core Conversacional | Inbox Colaborativo | Notas internas en conversaciones (no visibles al cliente) | Comunicación interna del equipo | Completado | Alta
14 | Core Conversacional | Inbox Colaborativo | Roles: Agent / Supervisor / Admin con permisos diferenciados | Control de acceso funcional por rol | Completado | Alta
15 | Core Conversacional | Contactos y CRM Ligero | Gestión de contactos (crear, editar, buscar) | Base de datos de clientes/prospectos | Completado | Alta
16 | Core Conversacional | Contactos y CRM Ligero | Unicidad del teléfono por tenant | Evita duplicados dentro del mismo negocio | Completado | Alta
17 | Core Conversacional | Contactos y CRM Ligero | Tags dinámicos por contacto (asignados por flujos e IA) | Segmentación automática y manual | Completado | Media
18 | Core Conversacional | Contactos y CRM Ligero | Grupos / Segmentos guardados reutilizables | Para campañas y automatizaciones | Completado | Media
19 | Core Conversacional | Contactos y CRM Ligero | Lifecycle de contacto: new / lead / active / customer / inactive / blocked / archived | Estado operativo del contacto | Completado | Alta
20 | Core Conversacional | Contactos y CRM Ligero | Transiciones de lifecycle auditables (por IA, flujo o acción humana) | Trazabilidad de cambios de estado | Completado | Media
HITO 2 – Automatizaciones y Flujos
21 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Builder visual tipo flowchart para crear automatizaciones | Interfaz drag & drop para diseño de flujos (v1 simplificado) | Completado | Alta
22 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Nodo tipo 'message': enviar mensaje o template | Paso de flujo para envíos | Completado | Alta
23 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Nodo tipo 'question': capturar respuesta del contacto | Captura variables del usuario en el flujo | Completado | Alta
24 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Nodo tipo 'condition': ramificar flujo por lógica condicional | Bifurcaciones if/else en el flujo | Completado | Alta
25 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Nodo tipo 'assign': asignar conversación a agente o equipo | Escalamiento automático a humano | Completado | Alta
26 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Nodo tipo 'webhook': llamar API externa | Integración con sistemas externos | Completado | Media
27 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Nodo tipo 'crm_push': enviar datos al CRM | Crear/actualizar registros en CRM desde el flujo | No iniciado | Media
28 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Nodo tipo 'crm_pull': consultar datos del CRM | Leer datos del CRM para personalizar respuestas | No iniciado | Media
29 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Nodo tipo 'crm_update': actualizar registro en CRM | Modificar campos en CRM durante el flujo | No iniciado | Media
30 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Versionado de flujos (automation_flow_versions) | Historial de cambios y rollback seguro | Completado | Media
31 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Persistencia del estado conversacional por versión de flujo activa | Cada thread guarda la versión del flujo en curso | Completado | Alta
32 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Manejo de error: WhatsApp API down pausa campañas automáticamente | Resiliencia ante caídas de Meta | Parcial | Alta
33 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Manejo de error: LLM no disponible → fallback a humano o mensaje predefinido | Continuidad sin IA | Completado | Alta
34 | Automatizaciones y Flujos | Motor de Flujos | Manejo de error: CRM no disponible → encolar eventos para retry | Sin pérdida de datos en fallas CRM | Completado | Alta
35 | Automatizaciones y Flujos | Clasificación de Intención | Clasificación automática: soporte / ventas / humano / spam | Routing inteligente antes de ejecutar flujos | Completado | Alta
36 | Automatizaciones y Flujos | Clasificación de Intención | Ahorro de tokens mediante routing previo a IA | Optimización de costos de LLM | Completado | Media
37 | Automatizaciones y Flujos | Templates WhatsApp | Sincronización directa de templates aprobados con Meta | Mantiene catálogo actualizado automáticamente | Completado | Alta
38 | Automatizaciones y Flujos | Templates WhatsApp | Uso de templates en campañas masivas | Templates como contenido de campañas | Completado | Alta
39 | Automatizaciones y Flujos | Templates WhatsApp | Uso de templates en automatizaciones | Templates como nodos de mensaje en flujos | Parcial | Alta
40 | Automatizaciones y Flujos | Templates WhatsApp | Uso de templates como respuestas rápidas en inbox | Acceso rápido a respuestas predefinidas | Parcial | Media
HITO 3 – IA Conversacional
41 | IA Conversacional | AI Profiles | Configuración de personalidad/tono del asistente IA | Define cómo responde la IA (formal, amigable, técnico…) | Completado | Alta
42 | IA Conversacional | AI Profiles | System prompt configurable por tenant | Instrucciones base del comportamiento de la IA | Completado | Alta
43 | IA Conversacional | AI Profiles | Límite de tokens por conversación/plan | Control de costos de LLM | Completado | Alta
44 | IA Conversacional | AI Profiles | Mensaje de fallback configurable cuando la IA no puede responder | Experiencia controlada ante incertidumbre | Completado | Alta
45 | IA Conversacional | AI Profiles | Confidence threshold: umbral mínimo de confianza para responder | Evita respuestas incorrectas de baja confianza | Completado | Alta
46 | IA Conversacional | AI Profiles | Modo asistente en Widget Web | IA responde en el chat embebido del sitio | Completado | Alta
47 | IA Conversacional | AI Profiles | Modo copiloto en Inbox (sugerencias para agente) | IA sugiere respuestas sin enviarlas automáticamente | Parcial | Alta
48 | IA Conversacional | Gobernanza de IA | Human Override: takeover humano inmediato sobre IA | Agente toma control manual de la conversación | Completado | Alta
49 | IA Conversacional | Gobernanza de IA | Pausa de IA por thread o por contacto | Control granular de activación de IA | Completado | Alta
50 | IA Conversacional | Gobernanza de IA | Confidence Gating: si score < threshold → deriva a humano | Escalamiento automático por baja confianza | Completado | Alta
51 | IA Conversacional | Gobernanza de IA | Auditoría de IA: registro de prompt, respuesta, score y acción | Trazabilidad completa de cada interacción IA | Completado | Alta
52 | IA Conversacional | Gobernanza de IA | Resumen automático de conversaciones (copiloto) | IA genera resúmenes para contexto del agente | Parcial | Media
53 | IA Conversacional | Knowledge Base | Artículos de conocimiento con visibilidad: ai / human / both | Controla qué usa la IA vs qué ve el agente | Completado | Alta
54 | IA Conversacional | Knowledge Base | Tags y categorización de artículos | Organización del conocimiento | Completado | Media
55 | IA Conversacional | Knowledge Base | Fecha de última revisión por artículo (last_reviewed_at) | Mantiene el conocimiento actualizado | Parcial | Media
56 | IA Conversacional | RAG – Entrenamiento Dinámico | Ingesta de documentos: PDF y DOCX como fuente de conocimiento | El usuario sube manuales/catálogos y la IA aprende | Parcial | Alta
57 | IA Conversacional | RAG – Entrenamiento Dinámico | Scraping de URL para entrenamiento (FAQ, sitio web) | La IA aprende del sitio web del cliente | Completado | Media
58 | IA Conversacional | RAG – Entrenamiento Dinámico | Conectores read-only: PostgreSQL, MySQL, SQL Server | La IA consulta bases de datos del cliente | Parcial | Media
59 | IA Conversacional | RAG – Entrenamiento Dinámico | Context Window Mapping: mapeo de columnas DB para la IA | El usuario define qué datos debe leer la IA | Parcial | Media
60 | IA Conversacional | RAG – Entrenamiento Dinámico | Vectorización automática de fuentes (vector_sync_at) | Actualiza el índice semántico del conocimiento | Completado | Alta
61 | IA Conversacional | RAG – Entrenamiento Dinámico | File hash para evitar duplicidad de entrenamiento | Eficiencia en re-procesamiento de documentos | Parcial | Baja
62 | IA Conversacional | RAG – Entrenamiento Dinámico | Preview del contenido extraído para validación del usuario | El usuario verifica antes de activar la fuente | Parcial | Media
63 | IA Conversacional | RAG – Entrenamiento Dinámico | Auditoría de consultas IA a base de datos del cliente | Transparencia para el Admin sobre qué consulta la IA | Parcial | Media
HITO 4 – Campañas y Widget Web
64 | Campañas y Widget Web | Campañas Masivas WhatsApp | Creación de campaña con audiencia, canal y template | Configuración base de una campaña | Completado | Alta
65 | Campañas y Widget Web | Campañas Masivas WhatsApp | Tipos de audiencia: grupo/segmento/lista manual | Flexibilidad para definir destinatarios | Completado | Alta
66 | Campañas y Widget Web | Campañas Masivas WhatsApp | Programación de envío (scheduled_at) | Envíos diferidos en fecha/hora específica | Completado | Alta
67 | Campañas y Widget Web | Campañas Masivas WhatsApp | Envíos asíncronos mediante colas (queues) | Arquitectura escalable para grandes volúmenes | Completado | Alta
68 | Campañas y Widget Web | Campañas Masivas WhatsApp | Rate limiting de envíos por canal | Respeta límites de Meta para evitar bloqueos | Completado | Alta
69 | Campañas y Widget Web | Campañas Masivas WhatsApp | KPIs de campaña: sent / delivered / read / failed | Métricas de rendimiento de cada campaña | Completado | Alta
70 | Campañas y Widget Web | Campañas Masivas WhatsApp | A/B testing básico de mensajes en campaña | Comparación de variantes para optimización | No iniciado | Media
71 | Campañas y Widget Web | Campañas Masivas WhatsApp | Pausa automática de campañas si WhatsApp API está caída | Resiliencia ante fallas de Meta | Completado | Alta
72 | Campañas y Widget Web | Widget Web de Chat | Script JS embebible en cualquier sitio web | Integración simple sin programación avanzada | Completado | Alta
73 | Campañas y Widget Web | Widget Web de Chat | Múltiples widgets por tenant | Cada negocio puede tener widgets por sección/marca | Completado | Media
74 | Campañas y Widget Web | Widget Web de Chat | Configuración: título, subtítulo, mensaje de bienvenida | Personalización visual del widget | Completado | Alta
75 | Campañas y Widget Web | Widget Web de Chat | Restricción por dominio permitido (domain_allowed) | Seguridad para evitar uso no autorizado del widget | Completado | Alta
76 | Campañas y Widget Web | Widget Web de Chat | Inicio de conversación web (canal web → thread) | Conecta visitas web al inbox de WABEE | Completado | Alta
77 | Campañas y Widget Web | Widget Web de Chat | Solicitud de consentimiento para contacto por WhatsApp | Captura opt-in WhatsApp desde el sitio web | Parcial | Alta
78 | Campañas y Widget Web | Widget Web de Chat | IA habilitada en el widget (ai_enabled) | Asistente IA disponible en el chat del sitio | Completado | Alta
79 | Campañas y Widget Web | Widget Web de Chat | Configuración de horario de atención (business_hours) | Controla disponibilidad del widget/agentes | Parcial | Media
HITO 5 – Integraciones y Marketplace
80 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Integración con HubSpot (OAuth 2.0) | Sync bidireccional con HubSpot CRM | Completado | Alta
81 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Integración con Salesforce | Sync bidireccional con Salesforce | Completado | Media
82 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Integración con Pipedrive | Sync bidireccional con Pipedrive | Completado | Media
83 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Integración con Zoho CRM | Sync bidireccional con Zoho | Completado | Media
84 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Integración con Dynamics 365 | Sync bidireccional con Dynamics | Completado | Baja
85 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Sincronización de Contactos, Leads, Deals y Etapas del funnel | Datos comerciales sincronizados en tiempo real | Completado | Alta
86 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Sincronización de Actividades y Notas | Historial conversacional reflejado en el CRM | Parcial | Media
87 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Triggers de automatización: lead creado, deal ganado/perdido, cambio de etapa | Eventos CRM como disparadores de flujos WABEE | Parcial | Alta
88 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Mapeo de campos personalizable por tenant | Cada empresa adapta el schema a su CRM | Completado | Alta
89 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Manejo de conflictos de sincronización | Resolución de datos discrepantes entre sistemas | Parcial | Media
90 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Retry automático con queue para fallas de sincronización | Sin pérdida de datos en CRM caído | Completado | Alta
91 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Observabilidad: logs y métricas de sincronización | Monitoreo de la Integration Layer | Completado | Media
92 | Integraciones y Marketplace | Integraciones CRM | Integración iPaaS: Zapier / Make / Workato (fase posterior) | Conectores no-code para integraciones adicionales | No iniciado | Baja
93 | Integraciones y Marketplace | Marketplace de Templates | Exploración y búsqueda de templates por categoría/industria | Descubrimiento de plantillas reutilizables | No iniciado | Media
94 | Integraciones y Marketplace | Marketplace de Templates | Instalación de template con un clic | Aplicación inmediata al tenant | No iniciado | Media
95 | Integraciones y Marketplace | Marketplace de Templates | Templates de tipo: flujo, campaña, AI Profile, widget | Cubre todos los módulos principales | No iniciado | Media
96 | Integraciones y Marketplace | Marketplace de Templates | Publicación de templates propios por Admin/Partner | Ecosistema colaborativo de plantillas | No iniciado | Baja
97 | Integraciones y Marketplace | Marketplace de Templates | Versionado semántico de templates | Actualizaciones controladas y backward compatible | No iniciado | Media
98 | Integraciones y Marketplace | Marketplace de Templates | Rating y reviews de templates | Calidad validada por la comunidad | No iniciado | Baja
99 | Integraciones y Marketplace | Marketplace de Templates | Monetización: templates de pago con revenue share | Modelo de negocio para creators/partners | No iniciado | Baja
100 | Integraciones y Marketplace | Marketplace de Templates | Moderación por Super Admin WABEE | Control de calidad del marketplace | No iniciado | Media
101 | Integraciones y Marketplace | Marketplace de Templates | Sandboxing y validación automática de templates | Seguridad antes de publicación | No iniciado | Media
HITO 6 – Analytics, Seguridad y Planes
102 | Analytics, Seguridad y Planes | Analytics y Métricas | FCR (First Contact Resolution) por canal y agente | Calidad de resolución en primer contacto | Completado | Alta
103 | Analytics, Seguridad y Planes | Analytics y Métricas | Tiempo medio de resolución de conversaciones | Eficiencia operativa del equipo | Completado | Alta
104 | Analytics, Seguridad y Planes | Analytics y Métricas | % conversaciones automatizadas vs atendidas por humano | Impacto de la automatización | Completado | Alta
105 | Analytics, Seguridad y Planes | Analytics y Métricas | Número de escalaciones por período | Detección de cuellos de botella | Completado | Media
106 | Analytics, Seguridad y Planes | Analytics y Métricas | Consumo de tokens IA por tenant/período | Control de costos de LLM | Completado | Alta
107 | Analytics, Seguridad y Planes | Analytics y Métricas | Leads sincronizados al CRM por conversación | Atribución de ventas a WABEE | Parcial | Alta
108 | Analytics, Seguridad y Planes | Analytics y Métricas | Deals generados por conversación en WABEE | ROI del canal conversacional | Parcial | Alta
109 | Analytics, Seguridad y Planes | Analytics y Métricas | Revenue atribuido a WABEE | Impacto financiero de la plataforma | Parcial | Alta
110 | Analytics, Seguridad y Planes | Analytics y Métricas | Dashboard con alertas de estado del canal y del sistema | Visibilidad operativa en tiempo real | Completado | Alta
111 | Analytics, Seguridad y Planes | Seguridad y Compliance | Cifrado de tokens de acceso (Meta, CRM) | Protección de credenciales sensibles | Completado | Alta
112 | Analytics, Seguridad y Planes | Seguridad y Compliance | Webhooks firmados para validar autenticidad | Seguridad en recepción de eventos externos | Completado | Alta
113 | Analytics, Seguridad y Planes | Seguridad y Compliance | Rate limiting por tenant | Protección contra abuso o sobreconsumo | Parcial | Alta
114 | Analytics, Seguridad y Planes | Seguridad y Compliance | Masking de PII en logs (datos personales) | Compliance GDPR / privacidad | Completado | Alta
115 | Analytics, Seguridad y Planes | Seguridad y Compliance | Auditoría completa heredada del Core SaaS | Trazabilidad de todas las acciones | Completado | Alta
116 | Analytics, Seguridad y Planes | Planes y Feature Flags | Límites por plan: canales, contactos, campañas, automatizaciones, IA | Monetización y control de recursos | Completado | Alta
117 | Analytics, Seguridad y Planes | Planes y Feature Flags | Feature flag: marketplace_access por plan | Acceso al marketplace según suscripción | No iniciado | Media
118 | Analytics, Seguridad y Planes | Planes y Feature Flags | Feature flag: crm_integrations por plan | Integraciones CRM disponibles según plan | Parcial | Alta
119 | Analytics, Seguridad y Planes | Planes y Feature Flags | Feature flag: partner_templates por plan | Templates premium según suscripción | No iniciado | Media
120 | Analytics, Seguridad y Planes | Planes y Feature Flags | Permisos funcionales por rol (Agent/Supervisor/Admin) gestionados por Core RBAC | Control granular de acceso | Completado | Alta

## Resumen por Hito
WABEE – Resumen de Hitos y Progreso
HITO | DESCRIPCIÓN | TOTAL FEATURES | COMPLETADAS | % AVANCE | ESTADO
HITO 1 – Core Conversacional | ✅ 18 · 🟡 1 · ❌ 1 (de 20) | 20 | 18 | 92.5% | 🟢 Casi listo
HITO 2 – Automatizaciones y Flujos | ✅ 14 · 🟡 3 · ❌ 3 (de 20) | 20 | 14 | 77.5% | 🟢 Avanzado
HITO 3 – IA Conversacional | ✅ 14 · 🟡 9 · ❌ 0 (de 23) | 23 | 14 | 80.4% | 🟢 Avanzado
HITO 4 – Campañas y Widget Web | ✅ 13 · 🟡 2 · ❌ 1 (de 16) | 16 | 13 | 87.5% | 🟢 Casi listo
HITO 5 – Integraciones y Marketplace | ✅ 9 · 🟡 3 · ❌ 10 (de 22) | 22 | 9 | 47.7% | 🟠 Parcial
HITO 6 – Analytics, Seguridad y Planes | ✅ 12 · 🟡 5 · ❌ 2 (de 19) | 19 | 12 | 76.3% | 🟢 Avanzado
TOTAL |  | 120 | 80 | 76.25% | 🟢 76% global